附件2

阿公阿嬤逛藥局活動
104年3月
1、 目的
為增進社區年長者正確用藥觀念及能力，媒合阿公阿嬤逛藥局，由藥師介紹藥師職業執照、賣藥應注意事項，並以購買感冒藥的使用為例進行實地體驗教學，以落實「用藥問藥師」的正確觀念。
2、 辦理單位
（1） 指導單位：衛生福利部(食品藥物管理署、社會及家庭署、國民健康署)
（2） 承辦單位：開南大學
（3） 協辦單位：臨床藥學會、國立臺灣師範大學、縣市衛生局、中華民國藥師公會全國聯合會、中華民國藥劑生公會全國聯合會
3、 辦理方式
（1） 擇定辦理之縣巿(至少十縣市)衛生局或藥師公會推薦優良及具熱誠的藥局藥師，一社區一藥師。
（2） 藥師赴關懷點或社區長者活動場所關懷用藥情形，並安排阿公阿嬤參訪藥局。
（3） 社區藥局藥師參與本活動扮演之角色：
1.自行協調隣近社區關懷據點或長者聚集場所進行正確用藥教育分享，所需教材由開南大學提供。
2.徵詢該關懷據點或場所參加人員赴藥局體驗安全用藥之服務(由開南大學提供教材)。
3.協助參訪者拍照PO網。
4.開南大學搜集藥局藥師名後，將提供各該藥局宣導海報、演講PPT、單張及阿公阿嬷參訪該藥局QA之獎品(宣導品)。
4、 辦理期程及工作內容
	期程
	工 作 內 容
	負責執行單位

	4月13日前
	函請指定縣巿之衛生局或藥師公會，提供推薦社區藥師藥局名單、轉發活動辦法及教學資源…等
	承辦單位(開南)連繫請TFDA行文各衛生局

	4月20~30日
	完成蒐集藥局名單
	1. 各衛生局、藥師公會協助推薦社區藥局，或社區藥局自行報名參與。

2. 協調臨床藥學會邀請各資源中心推薦社區藥局

	4月30~
7月15日
	各社區藥師赴社區關懷點關懷長者用藥 

活動結束後將簽到簿、活動照片8-10張或錄影，eamil或郵寄至承辦單位(開南)
	開南大學


	7月16-31日
	
	承辦單位(開南)收集整理各藥師藥局提供之簽到簿、活動照片或錄影

	7月~10月15日 
	各藥師藥局提供評價資料
	承辦單位(開南)整理各藥師藥局辦理成果


5、 活動重點
請藥師針對使用感冒藥、安眠藥來引導活動的進行：
1.如何辨識藥師
健保特約藥局的標示、藥師識別證、掛在牆上的藥師執照照片核對                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.認識藥師有什麼好處
3.買指示用藥、成藥應注意事項
6、 宣導擴散

（1） 正確用藥互動數位學校網將製作「阿公阿嬤逛藥局」活動網頁，參與活動之阿公阿嬤或其家屬在參訪藥局時，可以將參觀照片、與藥師合照等上傳到活動網頁，並在網頁上留下”參觀心得”，字數不限。
（2） 活動單位將提供「阿公阿嬤逛藥局活動」海報給各參加活動的藥局，在海報中有活動QR Code，參與活動之阿公阿嬤或其家屬指要掃描QR Coder及可連結到活動網頁，完成活動照片上傳與留言、打卡。
（3） 每則上傳的活動照片與分享內容，會設計分享按鈕，歡迎民眾將上傳照片與留言內容擴散分享、轉載到自己或親友的社群網路。
7、 績效評量

活動後將評選「台灣百大魅力社區藥局」 (暫定)，在記者會中表揚與頒獎。評量的項目包括:

（1） 參訪民眾人次

（2） 後續諮詢次數

（3） 民眾分享心得

（4） 與藥師做朋友，有將藥師電話儲存在手機中
1

