臺北市107學年度特殊優良教師評選表揚活動暨教育部師鐸獎初審預訂日程表

| 編號 | 活動名稱 |  | 地點 | 時間 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 籌備會議 |  | 木柵高工 | 107/01/18(四) |  |
| 2 | 評選表揚實施計畫及主題徵選活動公告 |  | 木柵高工 | 107/01/23(二)~107/01/24(三) |  |
| 3 | 主題 徵選 | 徵選 | 木柵高工 | 2/8(四)~3/15(四) |  |
|  |  | 公布 |  | 4/10(二) |  |
| 4 | 薦送資料收件 |  | 木柵高工 | 3/14(三)~3/16(五) | 1.不含校長類 2.送件時一併詢問參加師鐸獎意願 |
| 5 | 實地訪察 |  | 參選師長之學校 | 3/26(一)~4/13(五) |  |
| 6 | 評選會議 |  | 木柵高工 | 4/21(六)~4/22(日) | 不含校長類 |
| 7 | 公告結果 |  | 木柵高工 | 4/22(日) |  |
| 8 | 特殊優良教師得獎師長個人影帶暨專輯製作說明會議 |  | 木柵高工 | 5/11(五) |  |
| 9 | 獲局推薦報「教育部師鐸獎」決審教師(含校長類)提供推薦表、『得獎感言』及光碟 |  | 木柵高工 | 5/14(一)前 |  |
| 10 | 錄製得獎師長個人影帶 |  | 各得獎師長學校 | 5/31(四)~6/28(四) |  |
| 11 | 徵求表演節目 |  | 木柵高工 | 6月~7月 |  |
| 12 | 表揚大會工作小組會議 |  | 木柵高工 | 8/1(三) |  |
| 13 | 表揚大會說明會議(得獎師長) |  | 木柵高工 | 8/24(五) |  |
| 14 | 獎座驗收 |  | 木柵高工 | 8/24(五) |  |
| 15 | 專輯出刊 |  | 木柵高工 | 8/24(五) |  |
| 16 | 優良教師表揚 |  | 木柵高工 | 9/3(一) | 場地暫訂 |
| 17 | 獲各校(園)推薦之教師公開表揚暨校內觀摩活動 |  | 各推薦學校 | 9月第二週 |  |
| 18 | 靜態展覽 |  | 待尋 | 9/22(六) |  |
| 19 | 表揚大會彩排 |  | 待尋 | 9/22(六)上午 |  |
| 20 | 表揚大會─頒獎典禮 |  | 待尋 | 9/22(六)下午 |  |
| 21 | 市長餐宴 |  | 待尋 | 9/23(日)中午 |  |
| 22 | 出國考察協調會 |  | 木柵高工 | 10月中旬 | 1.全體特優師 2.特優師出國小組代表 |
| 23 | 系列活動檢討會 |  | 木柵高工 | 12月中旬 |  |
| 24 | 出國教育考察 |  | 木柵高工 | 另訂 | 出國考察會議決議 |